## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса участия педагогов в еженедельном совещании»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа власти: управление образования администрации города Белгорода
Наименование отдела : МАДОУ д/с № 78
Границы процесса: от момента оповещения заведующим педагогов о проведении совещания до возвращения педагогов на рабочее место
Дата начала проекта: 15.07.2019
Дата окончания проекта: 26.09.2019
Трудоемкий процесс, связанный с наличием в МАДОУ филиала, расположенного по другому адресу.
Часто повторяющийся процесс.
Отсутствие четкого алгоритма замещения педагогов на рабочих местах.
1. Сокращение времени протекания процесса участия педагогов в еженедельных совещаниях
Эффекты проекта
1. Сокращение временных потерь при переходе из одного здания в другое.
2. Разработан алгоритм замещения педагогов на рабочих местах.
3. Создан график проведения совещаний.
4. Организация места для проведения совещаний.
Фотография
Фотография
Цель проекта
ПРИМЕР

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Баланчукова Е.Н., заведующий МАДОУ д/с № 78
  Заказчик проекта
Коптева Е.А., старший воспитатель
        Руководитель проекта
ФОТО
ФОТО
Прядкина М.В., воспитатель
ФОТО
Синельник К.В.воспитатель
ФОТО
Быкова Л.А., воспитатель
ФОТО
Олейникова Е.И., воспитатель
ФОТО
Сафонова Л.И., воспитатель

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса участия педагогов в еженедельном совещании»
ШАГ 10
ШАГ 9
ШАГ 8
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 6
ШАГ 2
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
ШАГ 7
Заведующий
Оповещение сотрудников о проведении совещания через мессенджеры
(1 мин. – 2 мин.)
2
ВХОД
Администратор филиала
Осуществляет обход групп и определяет возможность замены воспитателей
(10 мин. – 12 мин.)
Администратор филиала
Назначает замену из числа сотрудников
(2 мин. – 5 мин.)
Воспитатель
Инструктирует заменяющее его сотрудника
(5 мин. – 10 мин.)
Воспитатель
Спускается в цокольный этаж в раздевальное помещение, переодевается
(5 мин. – 10 мин.) .
Воспитатель
Направляется в основное здание
(10 мин. – 15 мин.)
Воспитатель
Входит в здание, в раздевальном помещении переодевается, направляется к месту проведения совещания
(5 мин. – 10 мин.)
Старший воспитатель
Осуществляет сверку присутствующих (явочный лист)
(5 мин. – 10 мин.)
Заведующий
Проводит совещание
(60 мин.)
1
Воспитатель
Отправляется в раздевальное помещение, переодевается
(5 мин. – 10 мин.)
ШАГ 11
Воспитатель
Направляется в филиал
(10 мин. – 15 мин.)
ШАГ 12
Воспитатель
Входит в здание, спускается в цокольный этаж в раздевальное помещение, переодевается
(5 мин. – 10 мин.)

## Slide 4
ВПП (время протекания процесса) 128 – 179 мин.
Условные обозначения:
1
2
Нет замены воспитателей на время проведения еженедельного совещания; поиск замены
Не все присутствуют; ожидание опоздавших; временные потери при переходе из одного здания в другое
ВЫХОД
ШАГ 1
Воспитатель
Возвращение на рабочее место
(5 мин. – 10 мин.)

## Slide 5: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень МАДОУ
1. Нет замены воспитателей на время проведения еженедельного совещания; поиск замены
2. Не все присутствуют; ожидание опоздавших; временные потери при переходе из одного здания в другое
Перечень проблем
2
1
1
2
ПРИМЕР

## Slide 6
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Проблема
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Нет замены воспитателей на время проведения еженедельного совещания; поиск замены
отсутствие по причинам: перерыв, сессия, больничный лист и т.п.;
отсутствие четкого алгоритма замещения воспитателей
Разработка четкого алгоритма замещения педагогов
Не все присутствуют, ожидание опоздавших , временные потери при переходе из одного здания в другое
Непунктуальность педагогов; наличие филиала, расположенного по другому адресу
20-35
Внедрение онлайн-форм проведения совещаний; организация места для проведения совещаний в филиале
17–27

## Slide 7
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Экономия: 40 - 77 мин.
ВПП: 80 - 102 мин.
Заведующий
Оповещение сотрудников о проведении совещания через мессенджеры
(1 мин. – 2 мин.)
ВЫХОД
Старший воспитатель
Настройка оборудования для участия видео-трансляции
(5 мин. – 10 мин.)
Воспитатель
Направляется в переговорные комнаты (педагоги филиала в метод.кабинет, педагоги основного здания в зал)
(5 мин. – 10 мин.)
Старший воспитатель
Осуществляет сверку присутствующих (явочный лист)
(2 мин. – 5 мин.)
Заведующий
Проводит совещание
(60 мин.)
Воспитатель
Направляются в группы
(5 мин. – 10 мин.)
Воспитатель
Возвращение на рабочее место
(2 мин. – 5 мин.)
ВХОД

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени в процессе:
при переходе из одного здания в другое
ожидания, связанные с опозданием сотрудников
поиска замены педагогов на время проведения совещаний
Организовали:
Место для проведения совещаний в здании филиала МАДОУ
Создан график проведения совещаний
Разработали и внедрили:
Алгоритм замещения педагогов на время проведения совещаний

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Разработан алгоритм замещения воспитателей во время проведения еженедельных совещаний
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Не все присутствуют; ожидание опоздавших; временные потери при переходе из одного здания в другое
Организовано место для проведения совещаний в филиале
Поиск замены воспитателей на время их участия в еженедельном совещании
ПРИМЕР

## Slide 10: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТ
Сокращение временных потерь при переходе из одного здания в другое
Разработка и внедрение алгоритма замещения воспитателей во время проведения совещаний
Создание и организация места для проведения онлайн-совещаний в филиале
- 43 %
80 -102 мин.
t протекания процесса