## Slide 1: Паспорт проекта «Функционирование и заболеваемость: сбор информации»
Общая информация
Сокращение времени протекания процесса получения сводных аналитических сведений в разрезе 5-ти возрастных групп и общего показателя по ДОУ.
Обоснование выбора процесса
Цель проекта
Наименование органа местного самоуправления: Управление образования администрации г. Белгорода
Наименование отдела : МБДОУ д/c № 80 г. Белгород
Границы процесса: от сбора данных о детоднях по группам до получения сводных аналитических сведений в разрезе 5 возрастных групп и общего показателя по ДОУ
Дата начала проекта: 08.08.2019
Дата окончания проекта: 30.10.2019
Высокая ресурсоемкость и цикличность процессов сбора данных о функционировании и заболеваемости.
Отсутствие автоматической системы сбора данных по функционированию и заболеваемости.
Подсчёт и перепроверка данных о функционировании и заболеваемости вручную (с помощью калькулятора).
Эффекты проекта
Автоматизация процесса обработки сведений по каждой возрастной группе и ДОУ для получения сводных аналитических данных.
Сокращение трудоёмкости процесса не менее чем в 3 раза.

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Цыганова О.П.,
заведующий
  Заказчик проекта
Кобзева Е.Н.,
ст. медсестра
        Руководитель проекта
Васильева О.В.,
ст. воспитатель
Новикова Л.И., воспитатель
Погорелова Н.В., воспитатель

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Функционирование и заболеваемость: сбор информации»
ШАГ 10
ШАГ 9
ШАГ 8
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 6
ШАГ 2
Введение в предметную область
Время протекания процесса – 50 мин. - 90 мин.
ШАГ 7
1
2
3
старшая медсестра
Сбор данных о детоднях по группам
Параметры шага 10 мин. – 20 мин.
Потеря времени на сведение вручную каждой таблицы данных
Потеря времени на перепроверку полученных данных
Потеря времени на сбор данных за отчётный период года из разных документов и их сведение
2
ВХОД
ВЫХОД
Условные обозначения:
старшая медсестра
Подсчёт детоднй по каждой группе
Параметры шага 7 мин. – 10 мин.
старшая медсестра
Пересчёт детодней по группам
Параметры шага 5 мин. – 7 мин.
старшая медсестра
Подсчёт максимального функционирования по каждой группе
Параметры шага 3 мин. – 5 мин.
старшая медсестра
Подсчёт функционирования по каждой группе
Параметры шага 5 мин. – 8 мин.
старшая медсестра
Подсчёт детодней по детскому саду
Параметры шага 3 мин. – 5 мин.
старшая медсестра
Пересчёт детодней по детскому саду
Параметры шага 3 мин. – 5 мин.
старшая медсестра
Подсчёт максимального функционирования по детскому саду
Параметры шага 3 мин. – 5мин.
старшая медсестра
Подсчёт функционирования по детскому саду
Параметры шага 3 мин. – 5мин.
старшая медсестра
Оформление таблицы
Параметры шага 8 мин. – 11 мин.
3
1
1
1
1
2
1
1

## Slide 4: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Муниципальный уровень
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне
Потеря времени на сведение вручную каждой таблицы данных
Потеря времени на перепроверку полученных данных
Потеря времени на сбор данных за отчётный период года из разных документов и их сведение
1
2
3

## Slide 5
Проблема | Способ решения | Экономия времени
1. Потеря времени на сведение вручную каждой таблицы данных | Создание постоянных шаблонов | 24-38 мин.
2. Потеря времени на перепроверку полученных данных | Настройка формул проверки | 8-12 мин.
3. Потеря времени на сбор данных за отчётный период года из разных документов и их сведение | Создание документа Exel | 8-11 мин.
Анализ проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса «Функционирование и заболеваемость: сбор информации»
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 2
Время протекания процесса – 16 мин. - 30 мин.
старшая медсестра
Сбор данных о детоднях по группам
Параметры шага 10 мин. – 20 мин.
ВЫХОД
старшая медсестра
Внесение данных о детоднях в документ Exel
Параметры шага 5 мин. – 7 мин.
старшая медсестра
Внесение данных о составе групп в документ Exel
Параметры шага 0.5 мин. – 1 мин.
старшая медсестра
Получение сводных аналитических сведений в разрезе 5 возрастных групп и общей цифры по детскому саду
Параметры шага 00 мин. – 00 мин.
старшая медсестра
Вывод данных на печать
Параметры шага 0.5 мин. – 1 мин.
ВХОД

## Slide 7
24-38
мин
сведение вручную каждой таблицы данных
(мин.)
8-12 мин
перепроверка полученных данных
(мин.)
Достигнутые результаты (было и стало)
8-11
мин
сбор данных за отчётный период года из разных документов и их сведение(мин.)
0
мин
сведение вручную каждой таблицы данных
(мин.)
0
мин.
перепроверка полученных данных
(мин.)
0
мин
сбор данных за отчётный период года из разных документов и их сведение(мин.)
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
50 мин. – 90 мин.
СТАЛО:
16 мин. - 30 мин.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
30 МИН. – 50 МИН.;
- 65% – 70%
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДАНЫХ

## Slide 9: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТ
Автоматизация процесса обработки сведений по каждой возрастной группе и ДОУ для получения сводных аналитических данных
-65%
30 мин.
t протекания процесса
Сокращение трудоёмкости процесса не менее чем в 3 раза.