## Slide 1: Паспорт проекта «Сокращение длительности процесса «Информирование и консультирование родителей (законных представителей)»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа местного самоуправления: Управление образования администрации города Белгорода
Наименование отдела: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №89 «Центр развития ребёнка «Непоседы» г. Белгорода
Границы процесса: подсчет количества времени на затраты консультирования родителей
Дата начала проекта: 08.07.2019
Дата окончания проекта: 30.10.2019
Высокая трудоемкость процессов сбора, информирования, анкетирования и обработки данных в образовательном процессе;
Отсутствие единого информационного пространства;
Отсутствие совокупности качественных и количественных сведений;
Высокий процент рабочего времени по взаимодействию с родителями (законных представителей) воспитанников.
Сокращение трудоемкости образовательного процесса при взаимодействии с родителями (законными представителями) не менее чем на 55% к концу октябрю 2019 года
Эффекты проекта
Оптимизация времени взаимодействия с родителями посредством интерактивных форм (онлайн, офлайн, телеканал «Непоседы», мессенджеры и др.);
Модернизация автоматизированной системы сбора и обработки данных образовательного процесса.
Фотография
Цель проекта

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Качалова Татьяна Викторовна, заведующий
  Руководитель проекта
Киселева Юлия Сергеевна,
старший воспитатель
Герасименко Марина Александровна, педагог-психолог
Шепелева Елена Евгеньевна, учитель-дефектолог
ФОТО
Коротаева Людмила Васильевна, инструктор по ФК
ФОТО
Авдеева Марина Ивановна, социальный педагог
  Заказчик проекта
Киселева Юлия Сергеевна,
старший воспитатель

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Сокращение длительности процесса «Информирование и консультирование родителей (законных представителей)»
Представление карты текущего состояния процесса
с указанием временных затрат.
Обозначение проблемных участков.

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса «Сокращение длительности процесса «Информирование и консультирование родителей (законных представителей)»
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
ВПП (время протекания процесса) – 50 мин. - 115 мин.
4
1
2
3
4
Заведующий, специалисты ДОУ
Назначение времени консультирования родителям (законным представителям), приглашение на встречу
Параметры шага 1 мин. – 5 мин.
ВХОД
Условные обозначения:
Заведующий, специалисты ДОУ
Обсуждение проблем, вопросов индивидуальной беседы
Параметры шага 10 мин. – 20 мин.
Заведующий, специалисты ДОУ
Анализ выявленных проблем в ходе консультации с родителями, поиск решений
Параметры шага 10 мин. – 20 мин.
Заведующий, специалисты ДОУ
Решение выявленных проблем, предложений
Параметры шага 5 мин. – 20 мин.
Заведующий, специалисты ДОУ
Подключение специалистов для решения поставленной проблемы
Параметры шага 10 мин. – 20 мин.
Заведующий, специалисты ДОУ
Повторное консультирование родителей (законных представителей)
Параметры шага 10 мин. – 30 мин.
Потеря времени в связи с отсутствием руководителя и специалистов ДОУ на месте (совещание, ГМО т.п.)
Потеря времени при ознакомлении родителей (законных представителей) с документами для поступления и оформления в детский сад
Потеря времени во время информирования и консультирования родителей и сбора данных (законных представителей)
Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных представителей) Потеря времени
1
ШАГ 1
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 2
ШАГ 5
ШАГ 6
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ+ КО НСУЛЬТАЦИЯ
1
2
3
4
5
5

## Slide 5: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень ОИВ
Потеря времени в связи с отсутствием руководителя и специалистов ДОУ на месте (совещание, ГМО т.п.)
Потеря времени при ознакомлении родителей (законных представителей) с документами для поступления и оформления в детский сад
Потеря времени во время информирования и консультирования родителей и сбора данных (законных представителей)
Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных представителей)
Потеря времени при повторном консультировании
3
Перечень проблем
4
5
2
1
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 6: Анализ проблем «5 почему?»
Представление выявленных первопричин, путей решения, вклад в достижение цели

## Slide 7
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Потеря времени в связи
с отсутствием руководителя и специалистов ДОУ
на месте
10
Проблема
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
20
Онлайн-запись родителя (законного представителя)
с указанием интересующего вопроса обращения
30
Большая затрата времени на выявление и обсуждение проблемы
Отсутствие графика приема граждан, ГМО, плановое совещание и т.п.
Составление онлайн-графика приема граждан
с учетом плановых совещаний руководителя и МО специалистов
Потеря времени при ознакомлении родителей (законных представителей)
с документами для поступления и оформления в детский сад
Большой объем информация, необходимость ознакомить с необходимыми документами для приема
в сад
Самостоятельное ознакомление
с документами (требуемыми для приема в сад) на сайте ДОУ
Потеря времени
во время информирования
и консультирования родителей и сбора данных (законных представителей)

## Slide 8
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Проблема
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Онлайн- или офлайн- вебинар с увеличением охвата родителей (законных представителей) по выявленным проблемам
Потеря времени
при повторном консультировании
20
20
Индивидуальное онлайн- или офлайн-консультирование, использование современных мессенджеров «Viber» и «WhatsApp».
Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных представителей)
Охват родителей (законных представителей)
с дублируемыми проблемами
Большая затрата времени на выявление и обсуждение проблемы

## Slide 9
Карта целевого состояния
Представление карты целевого состояния процесса с указанием изменений по времени, структуре, участникам

## Slide 10: Карта целевого состояния процесса «Сокращение длительности процесса «Информирование и консультирование родителей (законных представителей)»
Введение в предметную область (описание ситуации «как БУДЕТ»)
ВПП (время протекания процесса) – 22 мин. - 50 мин.
10
Заведующий, специалисты ДОУ
Онлайн-запись родителя (законного представителя) на консультацию к специалисту ДОУ с указанием интересующего вопроса обращения
Параметры шага 1 мин. – 3 мин.
ВХОД
Условные обозначения:
Заведующий, специалисты ДОУ
Обсуждение проблем, вопросов (заранее индивидуальной беседы
Параметры шага 5 мин. – 10 мин.
Заведующий, специалисты ДОУ
Анализ выявленных проблем в ходе консультации с родителями, поиск решений
Параметры шага 5 мин. – 10 мин.
Заведующий, специалисты ДОУ
Решение выявленных проблем, предложений
Параметры шага 1 мин. – 5 мин.
Заведующий, специалисты ДОУ
Подключение специалистов в режиме онлайн-консультирования для решения поставленной проблемы
Параметры шага 5 мин. – 10 мин.
Заведующий, специалисты ДОУ
Повторное онлайн-консультирование (при необходимости) родителей (законных представителей)
Параметры шага 5 мин. – 10 мин.
1
ШАГ 1
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 2
ШАГ 5
ШАГ 6

## Slide 11: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Создание в ДОУ«Центра информационно-коммуникативных технологий «Онлайн-консультирования»
Составление графика онлайн-консультаций специалистов
Создание форума для обращений родителей (законных представителей)
Размещение на сайте ДОУ онлайн вебинаров и консультаций специалистов

## Slide 12
15
Назначение времени и приход в ДОУ
60
Решение проблемы
Достигнутые результаты (было и стало)
30
Повторное консультирование
с привлечением специалистов
1
Онлайн запись
30
Постановка и решение проблемы
20
Подключение специалистов
в онлайн-режиме
БЫЛО
СТАЛО
Длительность консультирования родителей (законных представителей) составляет 115 минут
Длительность консультирования родителей (законных представителей) составляет 50 минут

## Slide 13: Достигнутые результаты (было и стало)
13
Время протекания процесса:
БЫЛО:
115 минут
СТАЛО:
50 минут
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
65 минут;
57 %
Снижение временных потерь за счет роста эффективности взаимодействия персонала , за счет выполнения всех мероприятий дорожной карты проекта

## Slide 14
14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!