## Slide 1
Паспорт проекта «Сокращение временных затрат родителей
(законных представителей) на получение услуг в пространстве ДОУ»
Наименование органа местного самоуправления:
управление образования администрации г.Белгорода
Наименование организации:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 41 г.Белгорода
Границы процесса: 29.07.2019 - 31.10.2019
Дата начала проекта: 29.07.2019
Дата окончания проекта: 31.10.2019
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
В процессе поиска нужного объекта на территории и в здании МБДОУ родитель (законный представитель) испытывает затруднения и теряет время на получение услуг, всвязи с отсутствием указателей.
Проект направлен на сокращение временных затрат родителей (законных представителей) на нахождение нужного помещения (кабинетов, групп, залов) в пространстве или прогулочной площадки на территории МБДОУ д/с № 41
1.Сокращение времени процесса нахождения нужного объекта на территории и в здании МБДОУ
Эффекты проекта
1. Для организации
Повысится уровень удовлетворенности родителей услугами МБДОУ
2. Для населения (родителей (законных представителей) )
Сократится время нахождения нужного объекта на территории МБДОУ родителями (законными представителями). Сократится время нахождения нужного объекта в здании МБДОУ родителями (законными представителями).
1

## Slide 2
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Команда проекта
Заказчик проекта
Пирогова А.В., заведующий
Руководитель проекта
Андреева Е.А., старший воспитатель
Сафонова М.А.,
зам. зав. по АХР
Шамраева И.А.,
делопроизводитель
Герц Е.Г.,
воспитатель
2
Шамина Н.А.,
воспитатель
Работягова Ю.С.,
воспитатель
Королева С.В.,
воспитатель

## Slide 3
ШАГ 3
ШАГ 2
Карта текущего состояния процесса «Сокращение временных затрат родителей (законных представителей) на получение услуг в пространстве ДОУ»
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
ВПП (время протекания процесса) – 2,5 мин. - 13 мин.
3
1
Родитель
Изучение информационного поля при вход е на территорию, которое ограничено количеством информации
Параметры шага 0,5 - 3 мин
Неудовлетворенность родителей временными затратами на поиск объекта в МБДОУ и при входе на территорию
ВХОД
ВЫХОД
Условные обозначения:
Родитель
Поиск входа в здание
Параметры шага 0,5 мин. – 3 мин.
Родитель
Поиск объекта на территории
Параметры шага 1- 4 мин
Родитель
Поиск нужного кабинета или помещения
Параметры шага 0,5 мин. – 3 мин.
1
Линейный способ картирования
1
ШАГ 4
ШАГ 1
1
1

## Slide 4
Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень муниципальный
Уровень МБДОУ
Неудовлетворенность родителей временными затратами на поиск объекта в МБДОУ и при входе на территорию
Перечень проблем
4
1
1

## Slide 5
5
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Проблема
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
1-6
Несовершенная, устаревшая система навигации
Неудовлетворенность родителей временными затратами на поиск объекта в МБДОУ и при входе на территорию
Введение в действие усовершенствованной системы навигации в МБДОУ и на территории

## Slide 6
ШАГ 3
ШАГ 2
Карта текущего состояния процесса «Сокращение временных затрат родителей (законных представителей) на получение услуг в пространстве ДОУ»
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
6
Родитель
Получение полной информации при входе на территорию
Параметры шага 0,25 - 0,5 мин
ВХОД
ВЫХОД
Родитель
Поиск входа в здание
Параметры шага 0,25 мин. – 1 мин.
Родитель
Ориентация в пространстве территории по указателям
Параметры шага 0,25- 3 мин
Родитель
Поиск нужного кабинета или помещения по схеме и указателям
Параметры шага 0,25 мин. – 1,5 мин.
Линейный способ картирования
ШАГ 4
ШАГ 1
Экономия: 1,5 - 7 мин.
ВПП (время протекания процесса) : 1 - 6 мин.

## Slide 7
Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
БЫЛО
СТАЛО
7
Устаревшая система навигации для родителей (законных представителей) в помещении и на территории детского сада (указатели расположения объектов).
В процессе поиска нужного объекта на территории и в здании МБДОУ родитель (законный представитель) испытывал затруднения и терял время на получение услуг, всвязи с отсутствием указателей.
Разработана система навигации для родителей (законных представителей) в помещении и на территории детского сада (указатели расположения объектов).
Сократилось время нахождения нужного объекта на территории и в здании МБДОУ родителями (законными представителями) от 1 до 7 минут.
Повысился уровень удовлетворенности родителей услугами МБДОУ с 92% до 95%

## Slide 8
0,5-3
мин
Изучение информации при входе(мин.)
1-4 мин
Достигнутые результаты (было и стало)
0,5-3
мин
Поиск входа в здание
(мин.)
0,25-0,5
мин
0,25- 3
мин.
0,25-1
мин
Поиск входа в здание
(мин.)
БЫЛО
СТАЛО
Поиск нужного кабинета или помещения
(мин.)
Поиск нужного кабинета или помещения
(мин.)
0,5-3
мин
0,25-1,5
мин
8
Изучение информации при входе(мин.)
Ориентация в пространстве территории
(мин.)
Ориентация в пространстве территории
(мин.)

## Slide 9
Время протекания процесса:
Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО:
2,5 мин. - 13 мин.
СТАЛО:
1мин. - 6 мин.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
1,5 МИН. – 7 МИН.;
- 40% – 46%
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ В МБДОУ И НА ТЕРРИТОРИИ
9

## Slide 10
Достигнутые результаты
ЭФФЕКТ
Повысился уровень удовлетворенности родителей услугами МБДОУ
-46%
6 мин.
t протекания процесса
Сократилось время нахождения нужного объекта на территории и в помещениях МБДОУ родителями (законными)
10