## Slide 1: Паспорт проекта «Организация режимного момента—одевание детей на прогулку-с помощью алгоритмов»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа местного самоуправления: Управление образования г. Белгорода
Наименование отдела: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 28 Г. Белгорода
Границы процесса:
Начало процесса: ((приготовить схемы алгоритмов для организация режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов
Конец процесса: (дети и педагог готовы к взаимодействию)
Дата начала проекта:02.09.2019 г.
Дата окончания проекта: 31.10.2019 г.
Длительный и трудоемкий процесс по качественной подготовке каждого ребенка и педагога для организация режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов.
Перечисление того, на что будет направлен процесс улучшения:
Сокращается время для подготовки к проведению режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов.
Каждый ребенок самостоятельно одевается с помощью алгоритмов
У детей остается время (несколько минут для самостоятельной деятельности)
Сокращение времени по подготовки педагогов и детей для организация режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов.
Эффекты проекта
У всех детей остается время для самостоятельной деятельности .
Дети самостоятельно одеваются с помощью алгоритмов

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Кочина О.Н., заведующий
  Заказчик проекта
Носова Л.И., старший воспитатель
        Руководитель проекта
Логотип организации
ФОТО
ФОТО
ФИО, должность
ФОТО
ФИО, должность
ФОТО

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Организация режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов»
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 6
ШАГ 2
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
ВПП (время протекания процесса) – 10 мин.
ШАГ 7
1
2
3
Педагог
Найти в интернете алгоритмы одевания детей в летний и зимний период
Параметры шага 30 сек. – 1 мин.
Педагог занят с родителем одного или нескольких воспитанников и не проверяет как дети одеваются
Отсутствие в саду детей, которые болеют и забывают алгоритмы одевания
Дети отвлекаются на других детей и не следят за алгоритмами.
У детей не развита самостоятельность
4
1
2
ВХОД
ВЫХОД
Условные обозначения:
Педагог
Сделать алгоритмы для каждого ребенка
Параметры шага 1 мин. – 2 мин.
педагог
Разместить картинки с алгоритмами на шкафчиках
Параметры шага 1 мин. – 1,5 мин.
Педагог
Обратить внимание детей на алгоритмы
Параметры шага 1 мин. – 0,5 мин.
Дети
Разложить вещи в соответствии с алгоритмами в шкафчиках для быстрого одевания
Параметры шага 1 мин. – 1,5 мин.
3
Дети
Заучить с детьми алгоритмы одевания на прогулку
Параметры шага 1 мин. – 1,5 мин.
Педагог
Обратить внимание детей на завершение быстрого процесса одевания
Параметры шага 30 сек. – 1 мин.
3
2
3
Дети и педагог
Готовность педагогов и детей к дальнейшему взаимодействию
Параметры шага 30 сек. – 1 мин.
Линейный способ картирования
ШАГ 8
3
4
4

## Slide 4: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень организации
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне
Проблемы, решение которых требуется на локальном уровне
4
3
1
2

## Slide 5
Проблема | Способ решения | Экономия времени
Педагог занят с родителем одного или нескольких воспитанников | Обговорить с родителями возможность и время, когда педагог может проконсультировать их по интересующим их вопросам в течении дня без ущерба для детского коллектива | 1 мин
Отсутствие в саду детей, которые болеют и забывают алгоритмы одевания | Постоянно с детьми повторять алгоритмы одевания на прогулку. | 2 мин
Дети отвлекаются на других детей и не следят за алгоритмами | Обращать внимание детей на алгоритмы. Которые расположены на каждом шкафчике | 6
У детей не развита самостоятельность. | Детей учить одеваться самостоятельно | 1
Анализ проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса «Организация режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Линейный способ картирования
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 2
ВПП (время протекания процесса) – 3 мин. - 5 мин.
Педагог
Организовать детей для организации режимного момента- одевания детей на прогулку
Параметры шага 30 сек. – 1мин.
ВЫХОД
Дети
Самостоятельно подходят к шкафчику и берут в соответствии с алгоритмом свои вещи для одевания на прогулку
Параметры шага 2 мин. – 3 мин.
Дети и педагог
Готовность педагога и детей к дальнейшему взаимодействию
Параметры шага 30 сек. – 1 мин.
ВХОД

## Slide 7
6-10 мин
Подготовка педагогов и детей к проведению режимного момента-одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов
Достигнутые результаты (было и стало)
3-5 мин
Подготовка педагогов и детей к проведению режимного момента-одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 8: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТ
У всех детей остается время для самостоятельной деятельности
Дети самостоятельны одеваются на прогулку
50 %
10 мин.
t протекания процесса
ПРИМЕР